## Tasks
Id | Atividade (Com identação) | 2025-09-11 13:37 | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Conclusão | Status | Comentário
0 | Iniciação | Iniciação
1 | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | 50 h | Lavínia | 100% | Concluída
2 | Identificar as partes interessadas | Identificar as partes interessadas | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 1 | 16 h | Nicolly | 100% | Concluída
3 | Fase 1 Gerenciamento do Projeto | Fase 1
4 | Entrega 1.1 Planejamento e Organização | Entrega 1.1
5 | 1.1.1 Definição do Orçamento do projeto | Atividade 1 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2 | 24 h | Nicolly | 100% | Concluída
6 | 1.1.2 Elaboração do Cronograma de Atividades | Atividade 2 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 5 | 16 h | Organizadores | 100% | Concluída
7 | 1.1.3 Confirmação da Lista de Participantes | .... | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 5 | 8 h | Nicolly | 100% | Concluída
8 | Entrega 1.2 Aquisições | Entrega 1.2
9 | 1.2.1 Arrecadação Financeira | Atividade 1 | 2025-09-02 | 2025-09-13 | 7 | 30 h | Nicolly+Participantes | 85% | Em andamento
10 | 1.2.2 Reserva do Local do Evento | Atividade 2 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 5 | 8 h | Organizadores | 100% | Concluída
11 | 1.2.3 Contratação de Fornecedores (Alimentos e Bebidas) | .... | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 9 | 20 h | Nicolly | 100% | Concluída
12 | 1.2.4 Contratação de Serviços (Garçons e Limpeza) | Atividade n | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 9 | 20 h | Organizadores | 20% | Em andamento
13 | 1.2.5 Elaboração da Playlist de Músicas | Entrega n | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 7 | 10 h | Participantes | 20% | Em andamento
15=ROW()-Param!$D$4 | Fase 2 Execução do Projeto | Fase 2
15 | 2.1 Pré-Evento | Entrega 2.1
16 | 2.1.1 Compra dos Insumos | Atividade 1 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 11 | 16 h | Organizadores | 0% | Future Task
17 | 2.1.2 Preparação da Logística do Local | Atividade 2 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 10, 16 | 12 h | Organizadores | 0% | Future Task
18 | 2.2 Realização do Evento (Duração: 5 horas) | Entrega 2.2
19 | 2.2.1 Preparo e Serviço do Churrasco e Acompanhamentos | Atividade 1 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 17 | 40 h | Caio | 0% | Future Task
20 | 2.2.2 Fornecimento e Serviço de Bebidas | …. | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 17 | 30 h | Organizadores | 0% | Future Task
21 | 2.2.3 Suporte Geral e Playlist de Músicas | Atividade n | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 17 | 10 h | Igão | 0% | Future Task
40 | Fase 3 Encerramento do Projeto
23 | 3.1 Atividades Pós-Evento | Fase n
24 | 3.1.1 Limpeza Final do Local |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 18 | 12h | Tercerizado Equipe Limpeza | 0% | Future Task
25 | 3.2 Finalização Administrativa
26 | 3.2.1 Elaboração do Relatório Final (Custos e Lições Aprendidas) |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 24 | 16h | Lavínia | 0% | Future Task
27 | 3.2.2 Aplicação da Pesquisa de Satisfação |  | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 18 | 8h | Nicolly | 0% | Future Task
28 | 3.2.3 Arquivamento da Documentação |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 26.27 | 6h | Lavínia | 0% | Future Task
Note on D2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Legenda | Status | Linha inicial | Níveis em negrito
Definição |  | 3 | 3
Domínio | Status
Em andamento
Atrasada
Future Task
Concluída